## Revisi
No | YANG DITES | REVIEW | Type | GAMBAR | SARAN PERUBAHAN | Tanggal Cek | Pihak yang mengecek (tester) | Tanggal Perbaikan | Pihak yang memperbaiki (IT) | Tanggal Cek ulang | Pihak yg mengecek ulang | Status Perbaikan
1 | IST | Nilai Skor akhir tidak sesuai. Catatan: di hasil, Subtes ME (IST 9) ditampilkan di urutan setelah Subtes GE (IST4). Kelihatannya di halaman Hasil, urutan tersebut tidak diperhatikan sehingga, nilai ME yang seharusnya 16, teriisi 9 adalah dari skor Subtes RA (IST 5), dikarenakan urutannya tidak menyeseuaikan penamaan. |  |  | Sesuaikan skor yang ditampilkan dengan urutan penamaannya. | 2020-12-16 | Mardiah |  |  | 2021-01-15 | Mardiah | DONE
2 | IST | Nilai RW Subtes GE yang ditampilkan di hasil adalah yang sudah dikonversi, bukan yang masih RW jumlah skor benar. Catatan: Skor SW software dihitung pakai norma Pendidikan, Skor SW excel pakai norma usia. |  |  | Sesuaikan dengan yang ditampilkan di excel. | 2020-12-16 | Mardiah |  |  | 2021-01-15 | Mardiah | DONE
3 | IST | Waktu tunggu meng-run aplikasi cukup lama. Sekitar 36 detik dari klik open sampai page awal muncul. |  |  | Mohon bisa di-up lagi kecepatan running apps-nya. | 2020-12-16 | Mardiah |  |  | 2021-01-15 | Mardiah | DONE
4 | IST | Halaman Analisis IST: Belum memunculkan gambar"Gaya Pemecahan Masalah". |  |  | Muncul button tipe Gaya Pemecahan Masalah (Fleksibilitas Berpikir / Kemantapan Berpikir) dibagian atas Grafik Profil Keunggulan. | 2020-12-16 | Mardiah |  |  | 2021-01-15 | Mardiah | DONE
5 | IST | Revisi warna Grafik Profil Keunggulan IST. |  |  | Saran perubahan mengikuti grafik berikut. | 2020-12-16 | Mardiah |  |  | 2021-01-15 | Mardiah | BELUM BERUBAH
6 | IST | Jawaban yang dicantumkan tidak bisa langsung di tab, sehingga pengisiannya cukup lama |  |  |  | 2021-01-15 | Farida
7 | IST | RS belum cocok dengan perhitungan di kasus, baik untuk norma usia maupun pendidikan |  |  | Mohon dicek lagi perhitungan datanya, apakah ada kesalahan dalam penarikan data? | 2021-01-15 | Farida
8 | IST | Saat aplikasi di-minimize, muncul garis garis di dalam kotak |  |  |  | 2021-01-15 | Farida
9 | IST | Saat peng-inputan skor total, nilai 0 tidak langsung hilang. Jadi harus dihapus terlebih dahulu |  |  |  | 2021-01-15 | Farida
INPUT TOTAL
HASIL
HASIL GRAFIK
HASIL EXCEL